推動「全國新住民火炬計畫」工作說明

一、本計畫辦理單位及合作團體

（一）辦理單位:中央為內政部及教育部；地方為直轄市、縣（市）政府、新住民重點學校。

（二）合作團體:新住民重點學校可結合新移民學習中心、外籍配偶家庭服務中心、移民團體、公私立機關或公益團體等，共同推動辦理。

二、執行期程

（一）各縣市提供303所新住民重點學校：預定完成時間：6月22日。

（二）新住民重點學校研提補助計畫：預定完成時間：7月10日

（三）縣市政府彙整補助計畫：預定完成時間：7月16日

（四）核定經費及撥款：預定完成時間：8月10日

（五）重點學校執行火炬計畫：101年8月至102年7月

三、請各直轄市、縣（市）教育局(處)配合事項

（一）推薦並督導新住民重點學校執行本專案計畫。

（二）彙整新住民重點學校研提補助計畫並初審後，送請推動小組核定及撥款。

（三）新住民重點學校經費核銷報結及成果彙整。

（四）協助辦理相關競賽宣導事項，推薦重點學校參加多元文化美食、創意家譜及繪本親子共讀心得分享等競賽。

（五）協助本專案計畫各類影音資料之宣導及網站連線作業。

（六）核予本專案計畫執行人員公假排代及績優人員、學校獎勵。

（七）其他相關配合推動事項。

四、督導及訪視機制

（一）推動小組：置成員24人，其中2人為共同召集人，由教育部部長及內政部部長兼任；2人為副召集人，由教育部次長及內政部次長兼任。其餘組員由教育部、內政部、直轄市、縣（市）政府、專家學者及民間團體代表聘兼。負責核定直轄市、縣(市)政府補助計畫、訂定督導考核機制等。

（二）中央輔導團：置成員24人，團長由移民署署長擔任，執行秘書由專案業務承辦人擔任，另22名輔導團員由全國推動新住民業務績優之學校校長、學者專家、民間團體代表聘兼。輔導團分6區督導，每月1次訪視協助各區域工作小組推動本計畫。

（三）成立6個區域工作小組：各分區計畫之諮詢、輔導及協調，辦理區域工作坊、研討會、座談會等相關事宜。

1.雙北區：＊新北市、臺北市。

2.基宜花澎金馬區：＊宜蘭縣、基隆市、花蓮縣、澎湖縣、金門縣、連江縣。

3.桃竹苗區：＊桃園縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣。

4.中彰投區：＊臺中市、彰化縣、南投縣。

5.雲嘉南區：＊臺南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣。

6.高屏東區：＊高雄市、屏東縣、臺東縣。

（註記＊號之縣市擇定轄區重點學校1所擔任區域工作小組總召集學校。）

五、執行工作內容

（一）內政部與直轄市、縣（市）政府共同推動重點工作要項：

| 項次 | 工作要項 |
| --- | --- |
| 1 | 成立推動小組、中央輔導團、區域工作小組 |
| 2 | 建構區域輔導及各類合作夥伴網絡 |
| 3 | 補助地方政府推動專案業務費用 |
| 4 | 辦理幸福火炬行動關懷列車－ 多元文化幸福生活講座 |
| 5 | 辦理新住民多元文化宣導及業務推廣 |
| 6 | 火炬計畫成果研討、表揚績優人員及機關學校 |
| 7 | 辦理新住民幸福家庭生活短片競賽 |
| 8 | 辦理多元文化繪本親子共讀心得感想甄選 |
| 9 | 辦理新住民幸福家庭創意家譜競賽 |
| 10 | 辦理新住民多元文化美食競賽 |
| 11 | 編印簡易母語生活學習教材及CD |
| 12 | 辦理新住民及其子女培力與獎助學金 |
| 13 | 編印內政部新住民政策白皮書、編製火炬計畫工作實錄 |
| 14 | 辦理新住民母語競賽 |

（二）教育部新住民子女教育輔導計畫工作要項：

| 項次 | 工作要項 |
| --- | --- |
| 1 | 輔導活動 |
| 2 | 親職教育研習 |
| 3 | 多元文化或國際日 |
| 4 | 教師多元文化研習 |
| 5 | 華語補救教學 |
| 6 | 編印或購買多元文化教材、教學手冊及材料 |
| 7 | 母語傳承課程 |
| 8 | 多元文化教育優良教案甄選 |
| 9 | 教育方式研討會 |

（三）新住民重點學校執行工作要項：

| 項次 | 工作要項 | 60萬元 | 40萬元 | 20萬元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辦理校內新住民火炬計畫推動工作坊及執行成果冊 | Ｖ | Ｖ | Ｖ |
| 2 | 協助辦理新住民火炬行動關懷服務列車—多元文化幸福講座 | Ｖ | Ｖ | Ｖ |
| 3 | 辦理新住民輔導志工培訓 | Ｖ | Ｖ | Ｖ |
| 4 | 辦理新住民家庭關懷訪視 | Ｖ | Ｖ | Ｖ |
| 5 | 新住民幸福家庭親子生活體驗營 | Ｖ | Ｖ | Ｖ |
| 6 | 多語多元文化繪本親子共讀心得感想甄選活動 | Ｖ | Ｖ | Ｖ |
| 7 | 新住民簡易生活母語學習營 | Ｖ | Ｖ | Ｖ |
| 8 | 新住民家庭創意家譜競賽 | Ｖ |  |  |
| 9 | 新住民多元文化美食競賽 | Ｖ |  |  |
| 10 | 遴聘臨時酬勞人員(1人) | Ｖ | Ｖ |  |
| 11 | 其他創意作為(如多元文化週、故事媽媽團、親子服務學習營隊、課程或宣導活動等) | Ｖ | Ｖ | Ｖ |

註：如已申請教育部補助項目者，不重複補助。

六、經費申請：

（一）新住民重點學校依分配之補助金額研提補助計畫，向各直轄市、縣(市)政府提出申請，由各直轄市、縣(市)政府彙整並初審後，送請推動小組核定及撥款。

（二）重點學校請填列「101學年度推動全國新住民火炬計畫行動方案計畫申請表」、「101學年度推動全國新住民火炬計畫行動方案計畫」，內容應含目的、主（協）辦單位、時間（或期程）、地點、參加對象、內容、效益、經費概算等項，經費概算內容應含項目、單位、數量、單價、預算金額及備註等項，範例請參考會議資料。

七、撥款程序

（一）補助計畫經推動小組核定後，經費由外配基金撥款予縣(市)政府，縣(市)政府請填具領款收據，註明撥款單位：內政部入出國及移民署及受款帳號。

（二）縣(市)政府將補助經費撥入轄區新住民重點學校。

八、經費核銷：

（一）新住民重點學校於計畫完成30日內（102年8月31日前），應檢附成果報告（格式請參閱本會議手冊附件）及相關會計憑證送縣（市）政府審核、保管，縣（市）政府於完成就地審核後，將相關核銷文件分送教育部及內政部辦理核銷、結案。

（二）各項費用（如教材費、場地布置費、印刷費、講師鐘點費、家庭訪視費等）請參照附件「新住民重點學校補助項目及基準」辦理。

九、服務團隊

（一）內政部入出國及移民署

李明芳專門委員02-23889393分機2519

蘇慧雯科長02-23889393分機2520

楊金滿視察02-23889393分機2522

李太陽專員02-23889393分機2207

（二）教育部國民教育司02-77365544

教育部社會教育司02-77365685

全國新住民火炬計畫

函頒

一、計畫緣起

隨著全球化人口快速且頻繁的移動，我國人跨國（境）聯姻的現象也日益普遍，依據內政部統計資料顯示，累計至101年4月底，新住民人數共計46萬3,887人。以婚姻移入的配偶，來臺展開新生活，不但與國人共同生活，並兼負家庭照顧及社會服務等重要角色，但由於語言、文化之差異，仍有生活適應等問題，政府有必要肩負起照顧輔導之責任。

依教育部「100學年度新移民子女就讀國中小人數分布概況統計」資料顯示，外籍配偶子女人數計19萬2,224人，較99年成長8.6％；其中就讀國中者3萬3,640人，占國中學生總人數3.9％；就讀國小者有15萬8,584人，占國小學生總人數10.9％。為提供新住民關懷、服務與教育輔導，新北市政府（原臺北縣政府）於96年訂定「新住民火炬計畫」，推動新住民及其子女之相關業務績效卓越，值得推廣至全國，爰擬訂本計畫。

二、目的

本計畫期能藉由內政部、教育部、各級學校及民間團體等之跨部會與跨域合作，共同提供全國新住民及其子女完整之文教生活輔導機制與單一窗口的全方位服務，使其能於臺灣穩定生活與長期發展，更希望培養民眾對國際多元文化之了解、尊重與國際文教交流之參與推動，同時，也為建立社會和諧共榮、追求社會公平正義、增進多元文化理解並促進健康幸福家庭的目標而努力，以營造繁榮公義的社會、建立永續幸福的家園，並與全球國際接軌發展。

三、具體目標

（一）整合服務資源，落實關懷輔導。

（二）推動親職教育，穩健家庭功能。

（三）提供多元發展，建立支持網絡。

（四）推展多元文化，加強觀念宣導。

四、辦理單位及合作團體

（一）辦理單位:中央為內政部及教育部；地方為直轄市、縣（市）政府、新住民重點學校。

（二）合作團體:新住民重點學校可結合新移民學習中心、外籍配偶家庭服務中心、移民團體、公私立機關或公益團體等，共同推動辦理。

五、執行期程

101年3月至103年12月。

六、經費及來源：由外籍配偶照顧輔導基金補助及教育部編列經費支應。

七、辦理方式

（一）各直轄市、縣（市）政府擇轄內小學新移民子女人數超過100名或超過十分之一比例者列為新住民重點學校為推動對象。

（二）各直轄市、縣(市)政府轄內小學新移民子女人數超過100名或超過十分之一比例者計1,974所，每學校每學年補助以60萬元為上限，推動經費為11億8,440萬元。考量相關預算及直轄市、縣(市)政府之推動意願等因素，爰依重點學校數分為60萬元、40萬元、20萬元3類補助，每類以101所計算，共303所，匡列經費1億2,120萬元予直轄市、縣（市）政府，依分配之學校數及補助金額（詳如附件1），推薦轄內重點學校辦理。

（三）直轄市、縣（市）政府得考量轄區需求，於補助經費額度內調整增加重點學校數。新住民重點學校依每校每學年補助上限之60萬元、40萬元、20萬元等原則，研提實施計畫。

（四）新住民重點學校研提補助計畫向各直轄市、縣(市)政府提出申請，由各直轄市、縣(市)政府彙整並初審後，送請推動小組核定及撥款。

八、內政部與教育部、直轄市、縣（市）政府共同推動重點工作要項

| 項次 | 工作要項 |
| --- | --- |
| 1 | 成立推動小組、中央輔導團、區域工作小組 |
| 2 | 建構區域輔導及各類合作夥伴網絡 |
| 3 | 補助地方政府推動專案業務費用 |
| 4 | 辦理幸福火炬行動關懷列車--- 多元文化幸福生活講座 |
| 5 | 辦理新住民多元文化宣導及業務推廣 |
| 6 | 火炬計畫成果研討、表揚績優人員及機關學校 |
| 7 | 辦理新住民幸福家庭生活短片競賽 |
| 8 | 辦理多元文化繪本親子共讀心得感想甄選 |
| 9 | 辦理新住民幸福家庭創意家譜競賽 |
| 10 | 辦理新住民多元文化美食競賽 |
| 11 | 編印簡易母語生活學習教材及CD |
| 12 | 辦理新住民及其子女培力與獎助學金 |
| 13 | 編印內政部新住民政策白皮書、編製火炬計畫工作實錄 |
| 14 | 辦理新住民母語競賽 |
| 15 | 輔導活動 |
| 16 | 親職教育研習 |
| 17 | 多元文化或國際日 |
| 18 | 教師多元文化研習 |
| 19 | 華語補救教學 |
| 20 | 編印或購買多元文化教材、教學手冊及材料 |
| 21 | 母語傳承課程 |
| 22 | 多元文化教育優良教案甄選 |
| 23 | 教育方式研討會 |

註：工作要項內容視年度需要調整。

九、新住民重點學校補助費用及項目

（一）補助上限60萬元學校執行工作要項內容

| 項次 | 工作要項 | 補助金額上限（元） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辦理校內新住民火炬計畫推動工作坊及執行成果冊 | 30,000 |  |
| 2 | 協助辦理新住民火炬行動關懷服務列車—多元文化幸福講座 | 10,000 |  |
| 3 | 辦理新住民輔導志工培訓 | 40,000 | 可與新住民團體合作 |
| 4 | 辦理新住民家庭關懷訪視 | 60,000 | 可與新住民團體及社工師合作 |
| 5 | 新住民幸福家庭親子生活體驗營 | 80,000 |  |
| 6 | 多語多元文化繪本親子共讀心得感想甄選活動 | 30,000 |  |
| 7 | 新住民簡易生活母語學習營 | 50,000 |  |
| 8 | 新住民家庭創意家譜競賽 | 40,000 |  |
| 9 | 新住民多元文化美食競賽 | 50,000 |  |
| 10 | 遴聘臨時酬勞人員(1人) | 143,000 | 1.6個月X 22天X 8h X 110元。 2.勞健保及勞退準備金。 |
| 11 | 其他創意作為(如多元文化週、故事媽媽團、親子服務學習營隊、課程或宣導活動等) | 67,000 |  |

註：1.工作要項內容視年度需要調整。

2.如已申請教育部補助項目者，不重複補助。

（二）補助上限40萬元學校執行工作要項內容

| 項次 | 工作要項 | 補助金額上限（元） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辦理校內新住民火炬計畫推動工作坊及執行成果冊 | 30,000 |  |
| 2 | 協助辦理新住民火炬行動關懷服務列車—多元文化幸福講座 | 10,000 |  |
| 3 | 辦理新住民輔導志工培訓 | 40,000 | 可與新住民團體合作 |
| 4 | 辦理新住民家庭關懷訪視 | 60,000 | 可與新住民團體及社工師合作 |
| 5 | 新住民幸福家庭親子生活體驗營 | 80,000 |  |
| 6 | 多語多元文化繪本親子共讀心得感想甄選活動 | 30,000 |  |
| 7 | 新住民簡易生活母語學習營 | 50,000 |  |
| 8 | 遴聘臨時酬勞人員(1人) | 60,000 | 1.4個月X 22天X 4h X 110元。 2.勞健保及勞退準備金。 |
| 9 | 其他創意作為(如多元文化週、故事媽媽團、親子服務學習營隊、課程或宣導活動等) | 40,000 |  |

註：1.工作要項內容視年度需要調整。

2.如已申請教育部補助項目者，不重複補助。

（三）補助上限20萬元學校執行工作要項內容

| 項次 | 工作要項 | 補助金額上限（元） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辦理校內新住民火炬計畫推動工作坊及執行成果冊 | 20,000 |  |
| 2 | 協助辦理新住民火炬行動關懷服務列車—多元文化幸福講座 | 10,000 |  |
| 3 | 辦理新住民輔導志工培訓 | 20,000 | 可與新住民團體合作 |
| 4 | 辦理新住民家庭關懷訪視 | 40,000 | 可與新住民團體及社工師合作 |
| 5 | 新住民幸福家庭親子生活體驗營 | 40,000 |  |
| 6 | 多語多元文化繪本親子共讀心得感想甄選活動 | 20,000 |  |
| 7 | 新住民簡易生活母語學習營 | 30,000 |  |
| 8 | 其他創意作為(如多元文化週、故事媽媽團、親子服務學習營隊、課程或宣導活動等) | 20,000 |  |

註：1.工作要項內容視年度需要調整。

2.如已申請教育部補助項目者，不重複補助。

十、執行方式

（一）成立推動小組

1、小組置成員24人，其中2人為共同召集人，由教育部部長及內政部部長兼任；2人為副召集人，由教育部次長及內政部次長兼任；其餘組員由下列人員聘兼之：

（1）教育部代表2人。

（2）內政部入出國及移民署代表2人。

（3）內政部社會司代表1人。

（4）內政部兒童局代表1人。

（5）直轄市、縣（市）政府代表3人。

（6）專家、學者代表（含中央輔導團之校長代表）8人。

（7）民間團體代表3人。

2、任務：

（1）督導本計畫之辦理。

（2）核定直轄市、縣（市）政府之計畫補助。

（3）訂定本計畫之督導考核機制及執行。

（4）其他有關本計畫推動方向或相關議題之擬議。

3、小組定期召開檢討會議，並由內政部入出國及移民署擔任秘書單位。

（二）成立中央輔導團

1、輔導團置成員24人，團長由移民署署長擔任，執行秘書由專案業務承辦人擔任，另22名輔導團員由下列人員聘兼之：

（1）全國推動新住民業務績優之學校校長8人。

（2）學者專家8人。

（3）民間團體代表6人。

2、任務：

（1）協助各區域工作小組推動本計畫。

（2）協助各縣市新住民重點學校宣導及執行本計畫之實施。

（3）提供有關本計畫推動方向或相關議題之建議。

3、輔導團定期召開會議，並得視需要召開工作會議。

（三）成立區域工作小組

1、分區成立6個區域工作小組

（1）雙北區：臺北市、新北市。

（2）基宜花澎金馬區：基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣、金門縣、連江縣。

（3）桃竹苗區：桃園縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣。

（4）中彰投區：臺中市、彰化縣、南投縣。

（5）雲嘉南區：雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市。

（6）高屏東區：高雄市、屏東縣、臺東縣。

2、成員

各區域工作小組置成員至多15人，其中1人為召集人，1人為副召集人，由地方政府擇定2所新住民重點學校校長兼任；其餘組員由下列人員聘兼之：

（1）中央輔導團指定之輔導員2-5人。

（2）中央輔導團指定之區域內外籍配偶家庭服務中心代表2人。

（3）各分區內之縣市政府教育局（處）及社會局（處）代表2-5人。

（4）各分區新住民重點學校代表2人。

（5）各分區內之民間團體代表2人。

3、任務

（1）各分區計畫執行之諮詢、輔導及協調。

（2）辦理區域工作坊、研討會、座談會及檢討會等。

（3）辦理其他與本計畫相關之事宜。

4、各區域工作小組總召集學校，置專案人力1名，負責本案會議召開、公文處理、成果彙整等相關行政作業事宜。

十一、辦理期程及執行分工（詳如附件2）。

十二、財務處理

（一）申請教育部補助者，依公務預算之財務處理規定辦理。

（二）申請外籍配偶照顧輔導基金補助者，依外籍配偶照顧輔導基金補助作業要點第10點財務處理規定辦理。

十三、考核評估

（一）各直轄市、縣（市）政府之計畫執行成效，列入教育部之統合視導及內政部外籍與大陸配偶照顧輔導績效考核，經考核為優等之直轄市、縣（市）政府，獎勵優秀團隊與人員及提供觀摩學習與經驗分享。

（二）本計畫執行情形及辦理成效，採滾動式管理，定期召開會議檢討。

十四、預期效益

（一）透過家庭關懷訪視，將新住民資源送到家，並給予新住民家庭適時的支持與關懷，增進生活適應的能力。

（二）藉由支持網絡的拓展，協助新住民適應在地的生活文化。

（三）推展認識及尊重多元文化，建構豐富多元文化社會。

（四）透過執行考核與獎勵，落實推動全國新住民火炬計畫。

十五、本計畫行動方案奉核後實施，修正時亦同。

附件1  各直轄市、縣(市)政府國小新住民重點學校數及每年補助金額一覽表

| 縣市 別序號 | 縣市別 | 新住民重點學校數 (校內新移民子女人數>=100或比值>=十分之一) | 補助60萬元 之學校數 | 補助40萬元 之學校數 | 補助20萬元 之學校數 | 補助金額（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新北市 | 195 | 10 | 10 | 10 | 12,000,000 |
| 2 | 臺北市 | 58 | 3 | 3 | 3 | 3,600,000 |
| 3 | 臺中市 | 153 | 8 | 8 | 8 | 9,600,000 |
| 4 | 臺南市 | 161 | 8 | 8 | 8 | 9,600,000 |
| 5 | 高雄市 | 175 | 9 | 9 | 9 | 10,800,000 |
| 6 | 宜蘭縣 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2,400,000 |
| 7 | 桃園縣 | 155 | 8 | 8 | 8 | 9,600,000 |
| 8 | 新竹縣 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3,600,000 |
| 9 | 苗栗縣 | 108 | 5 | 5 | 5 | 6,000,000 |
| 10 | 彰化縣 | 154 | 8 | 8 | 8 | 9,600,000 |
| 11 | 南投縣 | 116 | 6 | 6 | 6 | 7,200,000 |
| 12 | 雲林縣 | 147 | 7 | 7 | 7 | 8,400,000 |
| 13 | 嘉義縣 | 117 | 6 | 6 | 6 | 7,200,000 |
| 14 | 屏東縣 | 116 | 6 | 6 | 6 | 7,200,000 |
| 15 | 臺東縣 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2,400,000 |
| 16 | 花蓮縣 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2,400,000 |
| 17 | 澎湖縣 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2,400,000 |
| 18 | 基隆市 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2,400,000 |
| 19 | 新竹市 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1,200,000 |
| 20 | 嘉義市 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1,200,000 |
| 21 | 金門縣 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1,200,000 |
| 22 | 連江縣 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1,200,000 |
| 總計 | 1,974 | 101 | 101 | 101 | 121,200,000 |

註：各直轄市、縣（市）政府得考量轄區需求，於補助經費額度內調整增加重點學校數。

101年度○○縣市政府推動全國新住民火炬計畫行動方案計畫

（申請書格式）

壹、依據：101年6月21日內政部台內移字第1010932941號、教育部臺國（一）字第1010112838B號會銜頒函「全國新住民火炬計畫」辦理。

貳、目的：本計畫期能藉由內政部、教育部、各級學校及民間團體等之跨部會與跨域合作，共同提供全國新住民及其子女完整之文教生活輔導機制與單一窗口的全方位服務，使其能於臺灣穩定生活與長期發展，更希望培養民眾對國際多元文化之了解、尊重與國際文教交流之參與推動，同時，也為建立社會和諧共榮、追求社會公平正義、增進多元文化理解並促進健康幸福家庭的目標而努力，以營造繁榮公義的社會、建立永續幸福的家園，並與全球國際接軌發展。

參、辦理機關：

一、指導單位：教育部、內政部

二、主辦單位：○○縣市政府教育局（處）

三、承辦單位：本縣（市）○○國小等○所國小

肆、服務對象：新住民及其子女、家庭成員及一般國人

伍、辦理時間：101年8月1日至102年7月31日

陸、經費來源：由內政部外籍配偶照顧輔導基金補助。

柒、辦理項目與活動內容：

一、新住民火炬計畫推動工作坊及執行成果冊（附表1）

辦理學校、申請經費、時程等彙整表

| 編號 | 區別 | 學校 | 申請經費 | 核定經費 | 次數 | 人數 | 辦理期程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |

二、新住民火炬行動關懷服務列車—多元文化幸福講座（附表2）

辦理學校、場次、時程表、預計參與人數彙整表

| 編號 | 區別 | 學校 | 申請經費 | 核定經費 | 場數 | 人數 | 辦理期程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-2 |  |  |  |  |  |  |  |

三、新住民輔導志工培訓（附表3）

辦理學校、班數、時程表、預計參與人數彙整表

| 編號 | 區別 | 學校 | 申請經費 | 核定經費 | 班數 | 人數 | 辦理期程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-2 |  |  |  |  |  |  |  |

四、新住民家庭關懷訪視（附表4）

辦理學校、時程表、預計訪視人數彙整表

| 編號 | 區別 | 學校 | 申請經費 | 核定經費 | 人數 | 辦理期程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 |  |  |  |  |  |  |
| 4-2 |  |  |  |  |  |  |

五、新住民幸福家庭親子生活體驗營（附表5）

辦理學校、活動場次、時程表、預計參與人數彙整表

| 編號 | 區別 | 學校 | 申請經費 | 核定經費 | 場數 | 人數 | 辦理期程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-2 |  |  |  |  |  |  |  |

六、多語多元文化繪本親子共讀心得感想甄選活動（附表6）

辦理學校、時程表、預計參與人數彙整表

| 編號 | 區別 | 學校 | 申請經費 | 核定經費 | 人數 | 辦理期程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-1 |  |  |  |  |  |  |
| 6-2 |  |  |  |  |  |  |

七、新住民簡易生活母語學習營（附表7）

辦理學校、活動場次、時程表、預計參與人數彙整表

| 編號 | 區別 | 學校 | 申請經費 | 核定經費 | 場數 | 人數 | 辦理期程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-2 |  |  |  |  |  |  |  |

八、新住民家庭創意家譜競賽（附表8）

辦理學校、時程表、預計參與人數彙整表

| 編號 | 區別 | 學校 | 申請經費 | 核定經費 | 人數 | 辦理期程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-1 |  |  |  |  |  |  |
| 8-2 |  |  |  |  |  |  |

九、新住民多元文化美食競賽（附表9）

辦理學校、時程表、預計參與人數彙整表

| 編號 | 區別 | 學校 | 申請經費 | 核定經費 | 人數 | 辦理期程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-1 |  |  |  |  |  |  |
| 9-2 |  |  |  |  |  |  |

十．遴聘臨時酬勞人員（附表10）

辦理學校及期程彙整表

| 編號 | 區別 | 學校 | 申請經費 | 核定經費 | 人數 | 人員運用期程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-1 |  |  |  |  |  |  |
| 10-2 |  |  |  |  |  |  |

十一、其他創意作為(如多元文化週、故事媽媽團、親子服務學習營隊、課程或宣導活動等) 員（附表11）

辦理學校及期程彙整表

| 編號 | 區別 | 學校 | 申請經費 | 核定經費 | 人數 | 人員運用期程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-1 |  |  |  |  |  |  |
| 11-2 |  |  |  |  |  |  |

捌、預期成效

一、藉由支持網絡的拓展，協助新住民適應在地的生活文化。

二、推展認識及尊重多元文化，建構豐富多元文化社會。

三、透過家庭關懷訪視，將新住民資源送到家，並給予新住民家庭適時的支持與關懷，增進生活適應的能力。

四、增進新住民家庭及其子女溝通上之基本能力，以提昇學生之生活表現，進而協助人際互動與生活適應能力。

五、提供新住民子女學習及運用其父(母)之母語，累積語言資產，增進國家未來競爭力。

玖、經費概算：

（一）各校申請活動計畫經費彙整如附件1。

（二）各類別活動計畫件數、計畫經費、預估參加人數彙整表如附件2。

（三）整體計畫項目經費如附件3「全國新住民火炬計畫補助計畫項目經費申請表」。

拾、本計畫經核可後實施，修正時亦同。

附件1

各校申請活動計畫經費彙整

| 編號 | 鄉鎮市區 | 學校 | 1、火炬計畫推動工作及執行成果冊 | 2、火炬行動關懷服務列車-多元文化幸福講座 | 3、新住民輔導志工培訓 | 4、新住民家庭關懷訪視 | 5、新住民幸福家庭親子生活體驗營 | 6、多語多元文化繪本親子共讀心得感想甄選活動 | 7、新住民簡易生活母語學習營 | 8、新住民家庭創意家譜競賽 | 9、新住民多元文化美食競賽 | 10、遴選臨時酬勞人員 | 11、其他創意作為 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

各類別活動計畫件數、計畫經費、預估參加人數彙整表

| 辦理項目 | 計畫件數（件） | 計畫經費（元） | 預估參加人數（人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、火炬計畫推動工作及執行成果冊 |  |  |  |
| 2、火炬行動關懷服務列車-多元文化幸福講座 |  |  |  |
| 3、新住民輔導志工培訓 |  |  |  |
| 4、新住民家庭關懷訪視 |  |  |  |
| 5、新住民幸福家庭親子生活體驗營 |  |  |  |
| 6、多語多元文化繪本親子共讀心得感想甄選活動 |  |  |  |
| 7、新住民簡易生活母語學習營 |  |  |  |
| 8、新住民家庭創意家譜競賽 |  |  |  |
| 9、新住民多元文化美食競賽 |  |  |  |
| 10、遴選臨時酬勞人員 |  |  |  |
| 11、其他創意作為 |  |  |  |
| 總計 |  |  |  |

附件3

|  |  |  | ▓申請表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全國新住民火炬計畫補助計畫 項目經費 |  |
|  |  |  | □核定表 |
| 申請單位： | 計畫名稱：全國新住民火炬計畫 |
| 計畫期程：(年(月(日至(年(月(日 |
| 計畫經費總額(萬(元，申請金額：(萬(元，自籌款：(萬(元 |
| 擬向其他機關與民間團體申請補助：□無□有 |
| 經費項目 | 計畫經費明細 | 核定計畫經費 （申請單位請勿填寫） |
|  | 單價（元） | 數量 | 總價(元) | 說明 | 金額（元） | 說明 |
| 承辦 會計 機關長官 單位 單位 或負責人 | 承辦人 單位主管 |

# Text boxes

中華民國101年6月21日

內政部台內移字第1010932941號

教育部臺國(一)字第1010112838B號