嘉義縣101年度中小學體適能嘉年華實施計畫

- 依據：

  - 教育部快活計畫。

  - 嘉義縣101年度提升學生體適能工作計畫。

- 目的：藉由動態活動鼓勵學生及民眾參與，以有效提升學生正確健康體位概念與體適能。

- 主辦單位：嘉義縣政府

- 承辦單位：嘉義縣中小學體育促進會、祥和國小

- 協辦單位：國立台灣體育運動大學、祥和社區發展協會、嘉義縣國民教育輔導團健康與體育領域、大同國小、六美國小。

- 活動日期：101年12月1日（星期六）。

- 活動地點：嘉義縣朴子市祥和國小

- 參加人員：本縣國民中小學學生及社區民眾，如各項活動所示。

- 活動內容方式：

- 親子體適能GO GO GO（大同）

    - 活動方式：

由大會設計與體適能相關的遊戲12站，參加體驗者領取闖關護照後參與各項體驗活動，完成體驗活動者可憑闖關護照換取紀念品乙份。

    - 參加人員：本縣國民中小學學生。

    - 報名方式：逕至嘉義縣競賽資訊系統報名，報名表於活動當日繳交，報名表如（附件三）。

    - 報名日期：自101年11月5日起至101年11月16日止，亦可現場報名。

- 成人體適能檢測（國立台灣體育學院）

- 活動方式：

大會設置檢測站辦理國民體適能檢測，民眾領取檢測記錄表後參與檢測活動，並聽取指導員開立運動處方。

- 參加人員：一般成年民眾皆可參加。

- 報名方式：現場報名。

十一、活動程序表

| 項次 | 活動時間 | 活動名稱 | 活動地點 | 活動內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07:30~15:00 | 參加人員報到 | 報到處 | 請根據排定時間報到 |
| 2 | 08:00~12:00 | 親子體適能 GO GO GO | 體適能體驗站 | 領取闖關護照開始參加各種體驗活動 |
| 3 | 08:00~12:00 | 體適能檢測 | 體適能檢測站 祥和國小1F川堂 | 民眾參加體適能檢測並聽取指導員開立運動處方 |
| 4 | 12:00~13:00 | 午休充電 | 休息室 | 工作人員午餐 |
| 5 | 13:00~16:00 | 體適能GO GO GO | 體適能體驗站 | 同項次2說明 |
| 6 | 13:00~16:00 | 體適能檢測 | 體適能檢測站 祥和國小1F川堂 | 同項次3說明 |
| 7 | 15:45~16:00 | 閉幕典禮 | 舞台 |  |

十二、工作分組

| 編號 | 組別 | 負責單位 | 組長 | 工作人員人數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 行政組 | 祥和國小 | 王欽哲校長 | 10 |
| 二 | 體適能檢測組 | 台灣體育 運動大學 | 王瓊霞助教 | 12 |
| 三 | 場地器材組 | 六美國小 | 楊敦熙校長 | 6 |
| 四 | 活動組 | 大同國小 | 翁浩育校長 | 51 |
| 五 | 佈置組 | 祥和國小 | 陳詩美老師 | 6 |
| 六 | 攝影組 | 北回國小 | 林進富主任 | 1 |
| 合計 | 86 |

十三、各組工作職掌：如各組工作職掌表（附件一）。

十四、獎勵：

- 參加「體適能GO GO GO」，帶隊參加人數每隊至少8人，帶隊教師2人，凡報名參加並現場清點人數達以上標準，則2位帶隊教師均頒發獎狀乙張。

- 行政獎勵：承辦本活動工作人員依據「嘉義縣國民中小學校長教師職員獎勵基準」敘獎。

十五、經費來源及概算：

本活動經費新台幣130,000元整，由嘉義縣政府相關經費支出，詳如嘉義縣101年度國民中小學體適能嘉年華實施經費來源概算表（附件二）。

十六、預期效益：

- 提升本縣學生健康體位合格百分比達58％。

- 101學年度體適能檢測各項目平均較100學年度提升1％。

十七、本計畫奉縣長核可後實施，如有未盡事宜由承辦單位修訂之。

附件一

嘉義縣101年度國民中小學體適能嘉年華實各組工作職掌

| 組別 | 職稱 | 姓名 | 現職 | 工作職掌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 王建龍 | 教育處處長 | 綜理督導全盤業務。 |
| 副召集人 | 張翠瑤 | 教育處副處長 |  |
| 副召集人 | 陳文玲 | 教育處秘書 | 協助綜理督導全盤業務 |
| 總幹事 | 黃宏鼎 | 體育保健科科長 | 協助執行督導全盤業務 |
| 執行秘書 | 侯真衣 | 體育保健科科員 | 協助執行督導全盤業務 |
| 行政組 | 組長 | 王欽哲 | 祥和國小校長 | 有關本次活動之公文書處理。 各項會議聯絡、協調與記錄以及各組工作進度聯繫。 辦理保險事務。 大會相關簿冊製作與發放。 便當、茶水訂購與發放。 檢討報告之彙整與報告書製作。 經費預算之彙整、申請與核銷。 |
|  | 副組長 | 黃奕仁 | 祥和國小學務主任 |  |
|  | 組員 | 黃彗媚 | 祥和國小會計主任 |  |
|  | 組員 | 蘇淑慧 | 祥和國小出納組長 |  |
| 體能檢測組 | 組長 | 王瓊霞 | 台灣體育運動大學助教 | 辦理體適能檢測選手報到及檢測工作。 運動處方指導 |
|  | 副組長 | 李美寬 | 祥和國小體衛組長 |  |
| 場地器材組 | 組長 | 楊敦熙 | 六美國小校長 | 辦理體適能檢測場地之會勘、測量、管制、動線規劃及協助佈置等工作事項。 有關會場交通動線規劃與管理。 |
|  | 副組長 | 黃興聖 | 六美國小主任 |  |
|  | 組員 | 葉淑婷 | 祥和國小資訊組長 |  |
|  | 組員 | 邱耀坤 | 祥和國小教師 |  |
|  | 組員 | 俞士鈞 | 祥和國小教師 |  |
| 活動組 | 組長 | 翁浩育 | 大同國小校長 | 規劃體適能闖關遊戲站。 印製闖關護照。 體適能闖關活動選手報到與人數統計。 辦理體適能闖關相關事宜。 |
|  | 副組長 | 陳盈霖 | 大同國小教師 |  |
|  | 組員 | 陳思欽 | 復興國小主任 |  |
|  | 組員 | 尤建順 | 復興國小主任 |  |
|  | 組員 | 林勝漢 | 頂六國小主任 |  |
|  | 組員 | 卓子斌 | 龍山國小主任 |  |
| 佈置接待組 | 組長 | 陳詩美 | 祥和國小訓育組長 | 會場佈置。 帳棚、桌椅租用與擺設。 活動及檢測路線指示牌製作與佈置。 |
|  | 副組長 | 王鶴蓉 | 北回國小幹事 |  |
|  | 組員 | 陳秀華 | 太保國小教師 |  |
|  | 組員 | 李燕芳 | 東榮國小教師 |  |
|  | 組員 | 吳怡瑧 | 祥和國小教師 |  |
|  | 組員 | 徐鶴綾 | 祥和國小教師 |  |
| 活動攝影組 | 組長 | 林進富 | 北回國小教導主任 | 協助活動相關事宜。 協助活動攝影。 |

附件三

| 嘉義縣101年度體適能嘉年華會--體適能GoGoGo班級參加報名表 |
| --- |
| 學校 |  | 班級 |  | 參加人數 |  |
| 帶隊老師 |  | 帶隊老師 |  | 帶隊老師 |  |  |
| 帶隊老師 |  | 帶隊老師 |  | 複驗 |  |
| 預計闖關學生姓名﹝現場複驗每4人給登錄帶隊教師1名﹞ |
| 學生姓名 | 學生姓名 | 學生姓名 | 學生姓名 | 學生姓名 | 學生姓名 |